## Sheet1
2016年毕业设计计划--陈逸凡
月份 | 周次 | 计划任务 | 讨论 | 完成情况 | 说明
2月 | 第1周（2.22-2.26） | 根据选题表，提交任务书 外文翻译资料基本信息的了解 明确毕设要求 | 与导师讨论: 1)上周工作检查 2)本周计划 | 完成
| 第2周（2.29-3.04） | 安排每周计划 撰写开题报告 根据老师要求查找并筛选参考文献2篇，并写读后感 了解毕业设计背景 进行问题分析 | 与导师讨论: 1)上周工作检查 2)本周计划 3)学校抽查答辩（最后） 4)中期（学校督导组）
3月 | 第3周（3.07-3.11） | 开始进行外文翻译 编写设计文档 开发anrdoid手机后台的传感器数据模块 开发androi和Unity引擎交互的模块 | 与导师讨论: 1)上周工作检查 2)本周计划
| 第4周（3.14-3.18） | 继续进行外文翻译 完成设计文档 学习并实践GPS编程的相应设计 | 与导师讨论: 1)上周工作检查 2)本周计划
| 第5周（3.21-3.25） | 完成外文翻译 开发四元数运算库，在实际游戏环境中测试unity和androdi交互；设计游戏服务器的相关架构 | 与导师讨论: 1)上周工作检查 2)本周计划
| 第6周（3.28-4.01） | 外文翻译整合 根据老师意见修改外文翻译 在实际情况下测试整合开发完成的模块 设计并开发完成游戏所需的后台处理服务器。 | 与导师讨论: 1)上周工作检查 2)本周计划 |  | 设计文档（UML设计方法）
4月 | 第7周（4.04-4.08） | 测试，编码，重构基本功能 | 与导师讨论: 1)上周工作检查 2)本周计划
| 第8周（4.11-4.15） | 测试，编码，重构基本功能 | 与导师讨论: 1)上周工作检查 2)本周计划 |  | 50%演示
| 第9周（4.18-4.22） | 最后整合并完善 提供原型程序和测试环境 参与中期检查 | 与导师讨论: 1)上周工作检查 2)本周计划
| 第10周（4.25-4.29） | 调试并测试代码 整合GPS来增加记步的功能，设计相应的美工细节来填充文本 | 与导师讨论: 1)上周工作检查 2)本周计划 |  | 编码完成75%演示
5月 | 第11周（5.02-5.06） | 继续调试并测试代码 完善并改进代码 初步撰写论文（绪论部分） | 与导师讨论: 1)上周工作检查 2)本周计划
| 第12周（5.09-5.13） | 继续撰写论文（理论基础、算法基础，开发平台和仿真工具） | 与导师讨论: 1)上周工作检查 2)本周计划
| 第13周（5.16-5.20） | 继续撰写论文（核心章节，即设计部分） 根据测试结果调整实际思路，修改程序 修改毕业设计论文相关部分 反复测试达到设计目标 分析结果 | 与导师讨论: 1)上周工作检查 2)本周计划
| 第14周（5.23-5.27） | 完成并提交毕业设计论文初稿 在老师的指导下修改完善 | 与导师讨论: 1)上周工作检查 2)本周计划
6月 | 第15周（5.30-6.03） | 完成毕业论文终稿 | 与导师讨论: 1)上周工作检查 2)本周计划
| 第16周（6.06-6.10） | 根据专家意见，修改并完善毕业设计论文 对毕业设计的总结 准备毕业设计的最终答辩材料 | 与导师讨论: 1)上周工作检查 2)本周计划